## Planilha1
ID | Atividade | Recurso Humano | Recurso Técnico | Recurso Material | Total
0 | SysBanco | 30000 | 15000 | 10000 | 55000
1 | Concepção | 5000 | 2000 | 1000 | 8000
1.1 | Modelagem de Negócios | 4000 | 1500 | 500 | 6000
1.2 | Engenharia de Requisitos | 6000 | 2500 | 1000 | 9500
2 | Elaboração | 5000 | 2000 | 1000 | 8000
2.1 | Modelo BD | 3000 | 1500 | 500 | 5000
2.2 | Modelo UML | 3000 | 1500 | 500 | 5000
2.3 | Modelos Dinâmicos | 3000 | 1500 | 500 | 5000
2.3.1 | Diagrama de Sequência | 2000 | 1000 | 500 | 3500
2.3.2 | Diagrama de Atividades | 2000 | 1000 | 500 | 3500
3 | Construção | 9000 | 2500 | 1250 | 12750
3.1 | Desenvolver Códigos | 7000 | 3000 | 1500 | 11500
3.2 | Realizar Testes | 4000 | 2000 | 1000 | 7000
3.2.1 | Testar Unidades | 4000 | 2000 | 1000 | 7000
4 | Transição | 9000 | 3000 | 3000 | 15000
4.1 | Treinar Usuarios | 3000 | 1000 | 500 | 4500
4.2 | Elaborar Manuais | 2000 | 1000 | 500 | 3500
5 | Entregar SysBanco | 30000 | 15000 | 10000 | 55000
5.1 | Gestão | 3000 | 1500 | 500 | 5000
5.2 | Planejar | 2000 | 1000 | 500 | 3500
5.3 | Executar | 2000 | 1000 | 500 | 3500
5.4 | Controlar | 3000 | 1500 | 500 | 5000
5.5 | Medir | 2000 | 1000 | 500 | 3500